6

	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:       /KH-UBND
	Đức Minh, ngày      tháng       năm 2026



KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã Đức Minh

	Căn cứ Kế hoạch số 1248/KH-BYT ngày 06/7/2026 của Bộ Y tế về Triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế;
Căn cứ Công văn số 3097/SYT-TCHC ngày 24/7/2026 của Sở Y tế Hà Tĩnh về triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế;
UBND xã Đức Minh ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, thời gian thực hiện từ tháng 8/2026 đến hết tháng 10/2026, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã Đức Minh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Y tế. 
- Nâng cao chất lượng dữ liệu theo các tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung - Thông suốt - Đồng bộ", bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác quản lý nhà nước, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
- Tăng cường sự phối hợp giữa UBND xã, Trạm Y tế, Công an xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Phòng Văn hóa - Xã hội, trưởng thôn và các đơn vị liên quan trong việc rà soát, xác minh, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu. 
- Thiết lập cơ chế quản lý, cập nhật và duy trì dữ liệu thường xuyên sau khi kết thúc Chiến dịch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu y tế trên địa bàn.
2. Yêu cầu
- Triển khai Chiến dịch đồng bộ, đúng tiến độ, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
- Bảo đảm dữ liệu được rà soát, xác minh, cập nhật chính xác, đầy đủ; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. 
- Phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. 
- Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát, báo cáo; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Hoàn thành việc rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu thuộc 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã Đức Minh theo đúng lộ trình của Chiến dịch; bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, chuyển đổi số ngành y tế và phục vụ người dân.
2. Mục tiêu cụ thể
- Thành lập Tổ dữ liệu cấp xã, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Chiến dịch trên địa bàn. 
- 100% dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của xã được rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa theo quy định.
- 100% hồ sơ có thông tin định danh cá nhân được kiểm tra, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Giảm tối đa tình trạng dữ liệu trùng lặp, sai thông tin, thiếu trường dữ liệu hoặc không đúng chuẩn.
- 100% dữ liệu phát sinh trong thời gian thực hiện chiến dịch được cập nhật ngay, không để tồn đọng.
- 100% cán bộ trực tiếp quản lý dữ liệu được hướng dẫn, tập huấn quy trình chuẩn hóa dữ liệu.
- Thiết lập cơ chế duy trì, cập nhật thường xuyên sau khi kết thúc chiến dịch, bảo đảm dữ liệu luôn "đúng - đủ - sạch - sống".
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thành lập Tổ dữ liệu cấp xã
Thành lập Tổ dữ liệu cấp xã theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức tiếp nhận, rà soát, xác minh, cập nhật và tổng hợp kết quả thực hiện Chiến dịch trên địa bàn. Tổ dữ liệu cấp xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc theo quyết định của Chủ tịch UBND xã.
2. Tổ chức rà soát, chuẩn hóa dữ liệu
Tiếp nhận danh sách dữ liệu cần rà soát từ cơ quan chuyên môn; tổ chức rà soát, đối chiếu, xác minh, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu thuộc 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Y tế, bảo đảm dữ liệu Đúng - Đủ - Sạch - Sống. 
3. Phối hợp xác minh thông tin
Trạm Y tế chủ trì phối hợp Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, trưởng thôn và các đơn vị liên quan trong việc xác minh thông tin, xử lý các trường hợp dữ liệu thiếu, sai lệch hoặc trùng lặp; cập nhật kết quả theo đúng quy định.
4. Kiểm tra, giám sát và báo cáo
Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định; kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
5. Duy trì, cập nhật dữ liệu sau Chiến dịch
Tiếp tục rà soát, cập nhật và duy trì chất lượng dữ liệu; thực hiện quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và chuyển đổi số trên địa bàn.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn kinh phí được giao cho các cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; Việc triển khai Chiến dịch thực hiện theo nguyên tắc lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn, chương trình, kế hoạch và nguồn lực hiện có của địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế xã (Cơ quan thường trực)
- Là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn. 
- Chủ trì tiếp nhận danh sách, hướng dẫn, tài liệu chuyên môn do Sở Y tế, Trung tâm Y tế cấp trên chuyển giao; xây dựng kế hoạch chi tiết, tham mưu UBND xã thành lập Tổ dữ liệu cấp xã và tổ chức triển khai thực hiện. 
- Rà soát, đối chiếu, xác minh, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu thuộc 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. 
- Phối hợp với Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, các trường học, trưởng thôn và các đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu. 
- Theo dõi tiến độ thực hiện; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND xã báo cáo Sở Y tế và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
2. Văn phòng HĐND và UBND
- Phối hợp với Trạm Y tế tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, quyết định thành lập Tổ dữ liệu cấp xã và các văn bản liên quan. 
- Bảo đảm các điều kiện phục vụ hội nghị, giao ban và các hoạt động của Chiến dịch.
- Phối hợp với Trạm Y tế rà soát, xác minh thông tin về khai sinh, khai tử, thay đổi hộ tịch và các thông tin có liên quan; cập nhật kết quả xác minh theo quy định.
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; phối hợp tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của UBND xã. 
3. Công an xã
- Phối hợp với Trạm Y tế xác minh thông tin về số định danh cá nhân, nơi cư trú và các thông tin khác theo đề nghị của Tổ dữ liệu cấp xã; bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
- Phối hợp xử lý các trường hợp dữ liệu không thống nhất hoặc cần xác minh trong quá trình làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu. 
4. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Phối hợp với Trạm Y tế rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu thuộc lĩnh vực trẻ em, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Phòng Kinh tế 
- Phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. 
- Phối hợp xác minh thông tin pháp lý, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện và tình trạng hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi có yêu cầu.
 - Phối hợp rà soát, cập nhật dữ liệu liên quan đến môi trường tại các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 
6. Các trường học trên địa bàn 
- Phối hợp rà soát, xác minh thông tin trẻ em, học sinh; phối hợp cập nhật dữ liệu liên quan đến sức khỏe học sinh, tiêm chủng và các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Phối hợp với Trạm Y tế xã rà soát, cập nhật thông tin sức khỏe học sinh, tình hình tiêm chủng và các dữ liệu liên quan theo hướng dẫn của ngành y tế.
- Tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch; vận động phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.
7. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
 - Chủ trì công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chiến dịch trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử và các nền tảng thông tin của xã. 
- Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu.
- Xây dựng chuyên mục, tin, bài tuyên truyền; phản ánh kịp thời tiến độ, kết quả triển khai Chiến dịch trên địa bàn.
8. Thôn trưởng các thôn trên địa bàn
Phối hợp với Trạm Y tế và Tổ dữ liệu cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin khi có yêu cầu.
Tham gia rà soát, xác minh thông tin thực tế tại địa bàn; kịp thời phản ánh các trường hợp có biến động về nhân khẩu, hộ tịch và các thông tin liên quan phục vụ chuẩn hóa dữ liệu.
VI. TIẾN ĐỘ (Biểu mẫu kèm theo)
Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã Đức Minh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các cơ sở thôn nghiêm túc tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND xã (qua Trạm Y tế) để xem xét, chỉ đạo./. 

	Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội;
- Công an xã;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
[bookmark: _GoBack]- Trung tâm DVTH xã;
- Trạm Y tế xã;
- Lưu: VT,VHXH.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC 1: BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng       năm 2026 của 
UBND xã Đức Minh)


	
STT
	
Nội dung thực hiện
	Thời gian
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	
Sản phẩm

	

1
	Ban hành Kế hoạch; thành lập Tổ dữ liệu cấp xã; tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên
	31/7/2026 đến ngày 06/8/2026
	UBND xã
	Trạm Y tế, Công an xã, VP HĐND&UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị liên quan
	Kế hoạch, Quyết định thành lập Tổ dữ liệu cấp xã, phân công nhiệm vụ

	
2
	Tiếp nhận danh sách, tài liệu hướng dẫn; tổ chức rà soát, phân loại, đối chiếu dữ liệu thuộc 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế
	Từ ngày 07/8/2026 đến ngày 15/8/2026
	Trạm Y tế
	Công an xã, VP HĐND&UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội và trưởng thôn
	Danh sách dữ liệu đã rà soát, phân loại

	

3
	Tổ chức xác minh thực địa, cập nhật, chỉnh sửa và chuẩn hóa dữ liệu theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
	Từ ngày 16/8/2026 đến ngày 20/9/2026
	Trạm Y tế
	Công an xã, VP HĐND&UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội và trưởng thôn
	Dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa; biên bản xác minh (nếu có)

	

4
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả; xử lý các trường hợp còn tồn tại; hoàn thiện dữ liệu
	Từ ngày 21/9/2026 đến ngày 26/10/2026
	Trạm Y tế
	Công an xã, VP HĐND&UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội và trưởng thôn
	Dữ liệu hoàn thiện, bảo đảm chất lượng

	
5
	Tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ và báo cáo kết thúc Chiến dịch theo quy định
	Từ ngày 27/10/2026 đến ngày 30/10/2026
	Trạm Y tế
	Văn phòng HĐND và UBND xã, các đơn vị liên quan
	Báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết

	
6
	Duy trì việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu sau khi kết thúc Chiến dịch
	Thường xuyên
	Trạm Y tế
	Các đơn vị liên quan 
	Dữ liệu được cập nhật thường xuyên, phục vụ quản lý và khai thác






PHỤ LỤC 2:
DANH MỤC 12 CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH Y TẾ VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI TẠI XÃ ĐỨC MINH
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng       năm 2026 của 
UBND xã Đức Minh)

	TT
	Cơ sở dữ liệu
	Cơ quan chủ trì tại xã
	Cơ quan, đơn vị phối hợp

	1
	Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND các cơ sở thôn

	2
	Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND, các cơ sở thôn

	3
	Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS
	Trạm Y tế xã
	Công an xã, các cơ sở thôn

	4
	Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế
	Trạm Y tế xã
	Phòng Kinh tế

	5
	Cơ sở dữ liệu người khuyết tật
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND, các cơ sở thôn

	6
	Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan

	7
	Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em
	Trạm Y tế xã
	Phòng Văn hoá - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND, Công an xã, các cơ sở giáo dục, các cơ sở thôn

	8
	Cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm
	Trạm Y tế; Phòng Kinh tế
	Phòng Văn hoá - Xã hội, Công an xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	9
	Cơ sở dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh
	Trạm Y tế xã
	Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, Công an xã

	10
	Cơ sở dữ liệu nhân lực y tế
	Trạm Y tế xã
	Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập

	11
	Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
	Trạm Y tế xã
	Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND, các cơ sở giáo dục

	12
	Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản
	Trạm Y tế xã
	VP HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Công an xã, các thôn



PHỤ LỤC III:
HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT QUY TRÌNH LÀM SẠCH, LÀM 
GIÀU VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày    /     /2026 của UBND 
xã Đức Minh)

 Bước 1. Sao lưu và tiếp nhận dữ liệu
 - Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thực hiện sao lưu dữ liệu tại thời điểm bắt đầu Chiến dịch để làm căn cứ đối chiếu trước và sau khi thực hiện.
 - Tiếp nhận danh sách dữ liệu cần rà soát, xác minh từ Sở Y tế hoặc cơ quan chuyên môn cấp trên; phân loại và chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo chức năng, nhiệm vụ. 
- Mọi thao tác cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, gộp, tách hoặc xóa dữ liệu phải được ghi nhận, lưu vết theo quy định. 
Bước 2. Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu
Các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá dữ liệu theo nhóm lõi sau:
- Thiếu trường thông tin bắt buộc (Là tên của cột dữ liệu, ví dụ như cột "Họ và tên").
- Sai định dạng hoặc sai quy chuẩn dữ liệu.
 - Sai logic nghiệp vụ. 
- Dữ liệu trùng lặp hoặc nghi trùng.
- Dữ liệu không còn phù hợp với thực tế hặc không đúng trạng thái hiện thực.
- Sai danh mục dùng chung, sai địa giới hành chính hoặc sai mã đơn vị. 
Bước 3. Chuẩn hóa dữ liệu
 - Chuẩn hóa thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân/Căn cước công dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại và các trường thông tin khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
- Chuẩn hóa danh mục địa giới hành chính, mã cơ sở y tế, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mã cơ sở tiêm chủng, mã cơ sở trợ giúp xã hội, mã đơn vị, mã đối tượng và các danh mục dùng chung khác theo quy định.
 Bước 4. Xác minh và xử lý dữ liệu 
- Công an xã phối hợp xác minh thông tin định danh cá nhân và cư trú.
 - Văn phòng HĐND và UBND xã (công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch) phối hợp xác minh thông tin khai sinh, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch.
 - Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát, xác minh thông tin đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người làm công tác xã hội và trẻ em. 
- Trạm Y tế xã xác minh, cập nhật dữ liệu chuyên ngành y tế. 
- Các cơ sở thôn, cộng tác viên dân số, y tế và trẻ em phối hợp xác minh thực tế tại địa bàn đối với các trường hợp còn thiếu hoặc chưa thống nhất thông tin
 Bước 5. Cập nhật, làm giàu dữ liệu 
- Cập nhật đầy đủ các thông tin đã được xác minh vào các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 
- Thực hiện bổ sung các thông tin còn thiếu từ hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn, kết quả xác minh thực tế và các cơ sở dữ liệu được phép khai thác theo quy định.
 - Bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí Đúng, Đủ, Sạch, Sống, Thống nhất, Dùng chung, Thông suốt và Đồng bộ.
 Bước 6. Kiểm tra, đối soát và phúc tra
 - Trạm Y tế xã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra kết quả cập nhật dữ liệu; đối soát với danh sách ban đầu và các hệ thống có liên quan.
 - Tổ chức phúc tra đối với các trường hợp có tỷ lệ sai sót cao hoặc còn có ý kiến khác nhau; kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi báo cáo kết quả. 
Bước 7. Duy trì, cập nhật dữ liệu thường xuyên 
- Sau khi kết thúc Chiến dịch, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc cập nhật, quản trị và làm sạch dữ liệu định kỳ; kịp thời cập nhật các biến động phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ.
 - Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm duy trì chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm dữ liệu luôn chính xác, đầy đủ, thống nhất và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn xã. 
*Yêu cầu thực hiện:
 1. Việc rà soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu phải bảo đảm nguyên tắc "Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt và đồng bộ" theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 
2. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu.
 3. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND xã (qua Trạm Y tế xã) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên xem xét, hướng dẫn, giải quyết.

